## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Admin | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 100% | Huy | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Huy
Logo |  | 2023-07-20 | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2023-07-21 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2023-07-22 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2023-07-23 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2023-07-24 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Home | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 100% | Huy | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Huy
Store | 2023-07-01 | 2023-07-19 | 100% | Thinh | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 100% | Thinh